云南省企业就业失业数据采集系统

项目计划书

版本：V1.0 初始版

| 项目名称 | 云南省企业就业失业数据采集系统 |
| --- | --- |
| 项目编号 | YN-JY-2023-001 |
| 项目工期 | 16周（2026年1月6日—2026年4月25日） |
| 项目预算 | 63万元 |
| 版本 | V1.0 初始版 |
| 编制人 | 李佳伦（组长角色） |

第1章 项目概述

1.1 项目背景

云南省人力资源和社会保障局需要建立一个统一的企业就业失业数据采集平台，实现对全省企业就业失业数据的规范化采集、审核和统计分析。

1.2 项目目标

（1）支持企业在线填报就业失业数据；

（2）建立"企业→市局→省局"三级审核机制；

（3）提供多维度数据统计分析功能；

（4）实现与国家失业监测系统的数据对接。

1.3 项目范围

企业端、市局端、省局端的数据采集与审核功能，以及与部委的数据接口。

第2章 项目组织结构

2.1 团队组成（8人）

| 序号 | 姓名 | 角色 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 李佳伦 | 项目经理/组长 | 项目整体管理、变更控制 |
| 2 | 谢珈悦 | 需求工程师 | 需求调研与分析 |
| 3 | 杨明 | 系统架构师 | 系统架构设计 |
| 4 | 张文静 | 后端开发工程师 | 后端开发 |
| 5 | 许忻彤 | 前端开发工程师 | 前端开发 |
| 6 | 王丽玥 | 测试工程师 | 测试工作 |
| 7 | 雷淑琴 | 配置管理员 | 文档管理 |
| 8 | 秦珑芸 | UI设计师 | 界面设计 |

第3章 工作分解结构（WBS）

| WBS | 工作包 | 负责人 | 工期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 项目管理 | 李佳伦 | 16周 |
| 2.0 | 需求分析 | 谢珈悦 | 2周 |
| 3.0 | 系统设计 | 杨明 | 3周 |
| 4.0 | 系统开发 | 张文静/许忻彤 | 8周 |
| 5.0 | 系统测试 | 王丽玥 | 2周 |
| 6.0 | 部署交付 | 李佳伦 | 1周 |

第4章 进度计划

4.1 项目时间线

（1）开始日期：2026年1月6日

（2）结束日期：2026年4月25日

（3）总工期：16周

4.2 里程碑

| 里程碑 | 计划日期 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| M1 需求确认 | 2026-01-17 | 谢珈悦 |
| M2 设计评审 | 2026-01-31 | 杨明 |
| M3 开发完成 | 2026-03-14 | 张文静 |
| M4 测试完成 | 2026-04-04 | 王丽玥 |
| M5 试运行 | 2026-04-18 | 李佳伦 |
| M6 正式交付 | 2026-04-25 | 李佳伦 |

第5章 成本计划

总预算：63万元（人工+设备+软件+管理+应急储备）

第6章 质量管理计划

（1）功能完整率：100%

（2）系统可用率：≥99.5%

第7章 风险管理计划

R01 需求变更频繁 - 建立变更控制流程

R02 进度延期 - 关键路径监控

第8章 变更管理计划

变更控制流程：变更申请→评估→CCB审批→实施→验证

本版本暂无已处理变更记录。

第9章 项目收尾计划

交付物：软件系统、文档、源码、培训

验收标准：功能满足需求、测试通过、文档完备