云南省企业就业失业数据采集系统

项目计划书

版本：V2.0 第二次变更版（最终版）

【变更说明】变更单编号：CC-002 | 变更日期：2026年3月10日

| 项目名称 | 云南省企业就业失业数据采集系统 |
| --- | --- |
| 项目编号 | YN-JY-2023-001 |
| 项目工期 | 18周（2026年1月6日—2026年5月10日）【延期2周】 |
| 项目预算 | 66.9万元【增加3.9万】 |
| 版本 | V2.0 第二次变更版（最终版） |
| 编制人 | 李佳伦（组长角色） |

第1章 项目概述

同V1.1

第2章 项目组织结构【任务重新分配】

2.1 团队组成（8人）- 任务有调整

| 序号 | 姓名 | 角色 | V2.0职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 李佳伦 | 组长 | 项目管理+主持CCB会议 |
| 2 | 谢珈悦 | 需求工程师 | 需求+手机端需求分析 |
| 3 | 杨明 | 系统架构师 | 架构+手机端架构设计 |
| 4 | 张文静 | 后端开发工程师 | 后端+手机端接口 |
| 5 | 许忻彤 | 前端开发工程师 | PC前端+手机端开发【主要】 |
| 6 | 王丽玥 | 测试工程师 | 测试+手机端测试 |
| 7 | 雷淑琴 | 配置管理员 | 文档管理 |
| 8 | 秦珑芸 | UI设计师 | 界面+手机端UI |

第3章 工作分解结构（WBS）【重大变更】

3.1 变更内容（CC-002）

根据CC-002变更单，新增手机端功能：

• 企业端手机APP：数据填报、数据上报

• 市局端手机APP：数据审核、审核退回

• 省局端手机APP：数据审核、审核退回

• 支持平台：Android + iOS双平台

| WBS | 工作包 | 负责人 | 工期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 项目管理 | 李佳伦 | 18周 |
| 2.0 | 需求分析【含手机端需求】 | 谢珈悦 | 3周 |
| 2.3 | 手机端需求分析【新增】 | 谢珈悦 | 新增 |
| 3.0 | 系统设计【含手机端架构】 | 杨明 | 4周 |
| 3.5 | 手机端架构设计【新增】 | 杨明 | 新增 |
| 4.0 | 系统开发 | 张文静/许忻彤 | 10周 |
| 4.2 | 手机端APP开发【新增】 | 许忻彤 | 新增 |
| 4.3 | 手机端后端接口【新增】 | 张文静 | 新增 |
| 5.0 | 系统测试【含手机端测试】 | 王丽玥 | 3周 |
| 5.3 | 手机端兼容性测试【新增】 | 王丽玥 | 新增 |
| 6.0 | 部署交付 | 李佳伦 | 1周 |

第4章 进度计划【延期2周】

4.1 项目时间线

（1）开始日期：2026年1月6日【不变】

（2）结束日期：2026年5月10日【延期15天】

（3）总工期：18周【增加2周】

4.2 里程碑【调整】

| 里程碑 | 原计划日期 | 变更后日期 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 需求确认 | 2026-01-17 | 2026-01-17 | 谢珈悦 |
| M2 设计评审 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 杨明 |
| M3 开发完成 | 2026-03-14 | 2026-03-28 | 张文静 |
| M4 测试完成 | 2026-04-04 | 2026-04-18 | 王丽玥 |
| M5 试运行 | 2026-04-18 | 2026-05-02 | 李佳伦 |
| M6 正式交付 | 2026-04-25 | 2026-05-10 | 李佳伦 |

第5章 成本计划【增加3.9万】

总预算：66.9万元【增加3.9万应急储备】

第6-7章

质量管理计划、风险管理计划同V1.1

第8章 变更管理计划【两次变更记录】

| 变更编号 | 变更日期 | 变更内容 | 审批结果 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CC-001 | 2026-02-15 | 调整上报频率：123类半月报 | 批准 | 已完成 |
| CC-002 | 2026-03-10 | 新增手机端+延期2周 | 批准 | 已完成 |

组长审批意见（CC-002）：

本次变更涉及范围和进度的重大调整。手机端开发预计增加3周工作量，经过资源优化，延期2周。

许忻彤承担手机端APP开发（Android+iOS双平台），项目交付日期调整为2026年5月10日。

审批人：李佳伦（组长） 审批日期：2026年3月10日

第9章 项目收尾计划

交付物：软件系统（PC端+手机端）、文档、源码、培训

验收标准：同V1.1，增加手机端兼容性测试