云南省企业就业失业数据采集系统

项目计划书

| 项目名称 | 云南省企业就业失业数据采集系统 |
| --- | --- |
| 项目编号 | YN-JY-2023-001 |
| 项目工期 | 18周（2026年1月6日—2026年5月10日） |
| 项目预算 | 66.9万元 |
| 编制人 | 李佳伦（组长角色） |
| 编制日期 | 2026年4月24日 |

| 编制 | 审核 | 批准 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 李佳伦 | 张文静 | 杨明 | 2026.4.24 |

目  录

第1章 项目概述

第2章 项目组织结构与职责

第3章 工作分解结构（WBS）

第4章 进度计划

第5章 成本计划

第6章 质量管理计划

第7章 风险管理计划

第8章 变更管理计划

第9章 项目收尾计划

附录A 甘特图

附录B 审批意见汇总

第1章 项目概述

1.1 项目背景

在传统的就业失业数据采集模式下，云南省各级人社部门主要依靠手工填报、邮件汇总、电话催报等方式进行数据收集，存在效率低下、数据孤岛、审核困难、上报压力大等问题。

为此，云南省人力资源和社会保障局提出建设《云南省企业就业失业数据采集系统》，旨在构建一个统一、规范、高效、安全的线上数据采集与分析平台。

1.2 项目目标

（1）支持云南省内企业通过互联网在线填报就业失业数据；

（2）建立"企业填报→市局初审→省局终审"的三级审核机制；

（3）提供多维度的数据统计分析功能，支持图表展示；

（4）实现与国家失业监测系统的数据对接。

1.3 项目范围

本项目是一个基于B/S架构的数据采集与分析平台，主要范围包括：

（1）企业端：企业备案管理、数据填报、数据查询、通知浏览；

（2）市局端：数据审核、通知发布、数据统计；

（3）省局端：企业备案审核、报表管理、多维分析、系统管理、数据上报部委；

（4）接口：与国家失业监测系统的数据交换接口。

1.4 约束条件

（1）法规政策：必须符合《中华人民共和国数据安全法》《个人信息保护法》等相关法律法规；

（2）接口规范：必须提供符合人社部《失业监测数据交换标准 V2.0》的数据交换接口；

（3）权限控制：严格遵循"最小权限原则"；

（4）安全要求：数据传输与存储采用加密处理。

第2章 项目组织结构与职责

2.1 项目组织结构

本项目采用职能型组织结构，组长李佳伦负责项目整体管理。

2.2 角色与职责分配

| 序号 | 姓名 | 角色 | 主要职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 李佳伦 | 项目经理/组长 | 项目整体管理、变更控制、进度监控、干系人协调 |
| 2 | 谢珈悦 | 需求工程师 | 需求调研与分析、需求文档编写、需求确认 |
| 3 | 杨明 | 系统架构师 | 系统架构设计、技术方案评审 |
| 4 | 张文静 | 后端开发工程师 | 后端功能开发、接口实现、数据库设计 |
| 5 | 许忻彤 | 前端开发工程师 | 前端界面开发、用户交互实现 |
| 6 | 王丽玥 | 测试工程师 | 测试用例编写、测试执行、缺陷跟踪 |
| 7 | 雷淑琴 | 配置管理员 | 配置管理、文档管理、变更记录 |
| 8 | 秦珑芸 | UI设计师 | 界面设计、用户体验优化、图标设计 |

2.3 变更控制委员会（CCB）

组长李佳伦担任CCB主席，负责审批所有变更请求。CCB成员包括：

（1）组长/项目经理：李佳伦（主持变更评审会议）

（2）技术负责人：杨明

（3）需求负责人：谢珈悦

（4）客户代表：根据变更涉及范围邀请相关人员

第3章 工作分解结构（WBS）

3.1 WBS分解原则

（1）100%原则：每个上层工作包必须完整包含其下层所有工作；

（2）独立责任原则：每个工作包应由单一责任人负责；

（3）粒度适中原则：工作包工期控制在1-2周内；

（4）可交付成果原则：每个工作包应有明确的交付成果。

3.2 WBS分解结构

| WBS编码 | 工作包名称 | 负责人 | 工期估算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目管理与协调 | 李佳伦 | 18周 |
| 1.1 | 项目启动与规划 | 李佳伦 | 1周 |
| 1.2 | 进度跟踪与监控 | 李佳伦 | 贯穿全程 |
| 1.3 | 变更管理与控制 | 李佳伦 | 按需 |
| 2 | 需求分析 | 谢珈悦 | 3周 |
| 2.1 | 业务调研 | 谢珈悦 | 1周 |
| 2.2 | 需求规格说明 | 谢珈悦 | 1.5周 |
| 2.3 | 需求确认与评审 | 谢珈悦 | 0.5周 |
| 3 | 系统设计 | 杨明 | 4周 |
| 3.1 | 系统架构设计 | 杨明 | 1周 |
| 3.2 | 数据库设计 | 张文静 | 1周 |
| 3.3 | 接口设计 | 张文静 | 1周 |
| 3.4 | 界面原型设计 | 秦珑芸 | 1周 |
| 4 | 系统开发 | 张文静 | 8周 |
| 4.1 | PC端前端开发 | 许忻彤 | 4周 |
| 4.2 | 移动端开发 | 许忻彤 | 3周 |
| 4.3 | 后端功能开发 | 张文静 | 5周 |
| 4.4 | 图表分析功能 | 许忻彤 | 1周 |
| 4.5 | 审批驳回功能 | 张文静 | 1周 |
| 5 | 系统测试 | 王丽玥 | 3周 |
| 5.1 | 功能测试 | 王丽玥 | 1.5周 |
| 5.2 | 性能测试 | 王丽玥 | 0.5周 |
| 5.3 | 安全测试 | 王丽玥 | 0.5周 |
| 5.4 | 验收测试 | 王丽玥 | 0.5周 |
| 6 | 部署与交付 | 李佳伦 | 1周 |

第4章 进度计划

4.1 项目时间线

（1）项目开始日期：2026年1月6日

（2）项目结束日期：2026年5月10日

（3）总工期：18周（因第二次变更延期2周）

（4）原计划工期：16周（至2026年4月25日）

4.2 里程碑计划

| 序号 | 里程碑名称 | 原计划日期 | 变更后日期 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | 需求确认通过 | 2026-01-17 | 2026-01-17 | 谢珈悦 |
| M2 | 系统设计评审 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 杨明 |
| M3 | 开发阶段完成 | 2026-03-14 | 2026-03-28 | 张文静 |
| M4 | 测试阶段完成 | 2026-04-04 | 2026-04-18 | 王丽玥 |
| M5 | 试运行 | 2026-04-18 | 2026-05-02 | 李佳伦 |
| M6 | 正式交付 | 2026-04-25 | 2026-05-10 | 李佳伦 |

4.3 关键路径

关键路径：需求分析 → 系统设计 → 后端开发 → 系统测试 → 部署交付

关键路径总时长：16周（不含缓冲时间）

4.4 甘特图

（详见附录A：项目甘特图）

甘特图说明：本甘特图反映变更后V2.0版本，总工期18周。

（1）蓝色/黑色条形：原计划任务（16周工期内）

（2）橙色条形：第二次变更后新增任务（移动端开发等）

（3）延期区域：因变更导致顺延的阶段任务

第5章 成本计划

5.1 成本估算依据

（1）人工成本：参照云南省软件行业平均工资水平

（2）设备成本：服务器、办公设备采购费用

（3）软件成本：数据库、操作系统、中间件许可费用

（4）管理成本：项目管理、质量保证、配置管理费用

（5）应急储备：占预算总额的5%，用于应对变更风险

5.2 成本预算表

| 成本项 | 预算金额（万元） | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 人工成本 | 45.0 | 67.3% |
| 设备成本 | 8.0 | 12.0% |
| 软件成本 | 5.0 | 7.5% |
| 管理成本 | 5.0 | 7.5% |
| 应急储备 | 3.9 | 5.8% |
| 合计 | 66.9 | 100% |
| 变更前预算 | 63.0 | - |

5.3 成本控制措施

（1）定期成本核算：每周进行实际成本统计，与预算对比分析；

（2）变更成本评估：任何变更必须先评估对成本的影响；

（3）超支预警机制：当实际成本超过预算90%时发出预警。

第6章 质量管理计划

6.1 质量目标

（1）功能完整率：100%（所有需求功能必须实现）

（2）缺陷修复率：100%（严重/重大缺陷必须全部修复）

（3）系统可用率：≥99.5%（每月系统可用时间）

（4）用户满意度：≥90%

6.2 质量保证活动

（1）需求评审：所有需求文档必须通过评审后方可进入设计阶段；

（2）设计评审：系统设计必须通过技术评审；

（3）代码审查：核心模块代码必须经过同行审查；

（4）测试验收：系统测试完成后必须通过用户验收测试。

6.3 质量度量指标

| 度量项 | 目标值 | 度量方法 |
| --- | --- | --- |
| 需求变更率 | ≤15% | 变更需求数/总需求数 |
| 缺陷密度 | ≤5个/千行代码 | 缺陷数/代码行数 |
| 测试覆盖率 | ≥90% | 覆盖用例数/总用例数 |
| 文档完备率 | 100% | 实际文档/计划文档 |
| 验收一次通过率 | ≥85% | 一次通过数/验收总数 |

第7章 风险管理计划

7.1 风险识别

| 风险编号 | 风险描述 | 可能性 | 影响 | 应对策略 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | 需求变更频繁 | 高 | 高 | 建立变更控制流程 |
| R02 | 人员离职 | 中 | 高 | 知识备份、交叉培训 |
| R03 | 技术难度超预期 | 中 | 中 | 技术预研、备选方案 |
| R04 | 进度延期 | 高 | 高 | 关键路径监控、缓冲时间 |
| R05 | 移动端兼容性问题 | 中 | 中 | 主流机型优先覆盖 |
| R06 | 接口对接延迟 | 中 | 高 | 提前沟通、接口规范确认 |
| R07 | 项目延期（已发生） | 已发生 | 高 | 已通过变更审批延期2周 |

7.2 风险监控

（1）风险审查：每周项目例会进行风险审查；

（2）风险预警：当风险可能性或影响增加时及时预警；

（3）风险更新：根据项目进展更新风险清单。

第8章 变更管理计划

8.1 变更控制流程

（1）变更申请：提交变更申请单，说明变更内容、原因、影响；

（2）变更评估：组长组织评估变更对范围、进度、成本的影响；

（3）CCB审批：变更控制委员会审议并做出批准/否决/推迟决定；

（4）变更实施：批准后按计划执行变更；

（5）变更验证：QA验证变更效果，更新相关文档。

8.2 已处理变更记录

| 变更编号 | 变更日期 | 变更内容摘要 | 审批结果 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CC-001 | 2026-02-15 | 调整上报频率：123类企业半月报，456类企业整月报 | 批准 | 已完成 |
| CC-002 | 2026-03-10 | 新增移动端+审批驳回+图表分析，延期2周 | 批准 | 已完成 |

8.3 变更管理要点总结

组长李佳伦对两次变更的管理总结：

（1）第一次变更（CC-001）：接到省人社厅通知后，组长立即组织需求工程师谢珈悦评估变更影响。决定在不影响总工期的前提下，通过压缩缓冲时间消化新增工作量。安排谢珈悦在2天内完成需求补充分析，张文静和许忻彤在3天内完成模块修改。变更顺利实施，工期未延长。

（2）第二次变更（CC-002）：这是项目最大的一次变更。组长李佳伦组织全体成员召开变更评审会，评估新增移动端开发需要增加约4周工作量。经与客户协商和资源优化，决定延期2周交付。组长重新调整任务分配：许忻彤承担移动端开发，谢珈悦配合移动端需求分析。甘特图和里程碑节点相应调整。

第9章 项目收尾计划

9.1 交付物清单

（1）软件系统：云南省企业就业失业数据采集系统（含PC端和移动端）

（2）文档：需求规格说明书、设计文档、测试报告、用户手册

（3）源码：全部系统源码及配置文件

（4）培训：系统操作培训及培训材料

9.2 验收标准

（1）系统功能满足需求规格说明书全部要求

（2）系统通过性能测试、安全测试、兼容性测试

（3）用户验收测试通过率≥95%

（4）相关文档齐全完备

9.3 项目总结

本次项目在执行过程中经历了两次重要变更：

（1）第一次变更证明了规范的变更管理流程的重要性，通过提前评估和资源调配，可以有效控制变更影响；

（2）第二次变更显示了面对重大范围变更时，需要果断决策并合理延期，以保障项目质量；

（3）通过配置管理工具（Git）有效管理了项目计划的版本迭代，确保了文档的可追溯性。

附录A  项目甘特图（V2.0版本 - 变更后）

说明：本甘特图反映第二次变更（CC-002）后的项目进度，总工期18周（2026年1月6日—2026年5月10日）。

图例：

■ 蓝色/黑色：原计划任务（16周工期内）

■ 橙色：第二次变更后新增任务（移动端开发、图表功能、审批驳回功能）

原计划交付日期：2026年4月25日（16周）

变更后交付日期：2026年5月10日（18周，延期2周）

| 任务名称 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求分析 | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 系统设计 |  | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PC端前端开发 |  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 移动端开发 |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 后端开发 |  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 图表分析功能 |  |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审批驳回功能 |  |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 系统测试 |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |
| 移动端测试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |
| 部署交付 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |  |

甘特图对比说明

| 对比项 | 原计划（V1.0） | 变更后（V2.0） | 变化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目工期 | 16周 | 18周 | +2周 |
| 交付日期 | 2026-04-25 | 2026-05-10 | +15天 |
| 预算 | 63万元 | 66.9万元 | +3.9万元 |

附录B  审批意见汇总

B.1 变更单CC-001审批意见

【组长审批意见】

本次变更属于需求调整，工作量可控。经评估，新增的差异化上报频率配置功能预计需要增加0.5人周的工作量。通过压缩各阶段的缓冲时间，完全可以消化新增工作量，无需延长总工期。

决定：批准执行。

执行要求：

1. 安排需求工程师谢珈悦在2个工作日内完成变更需求的分析和文档更新；

2. 安排系统架构师杨明评估技术方案，确认上报周期配置化实现的可行性；

3. 安排后端开发工程师张文静在3个工作日内完成相关模块的代码修改；

4. 安排测试工程师王丽玥补充测试用例，进行回归测试；

5. 各组负责人在本周内完成各自任务。

审批人：李佳伦（组长）

审批日期：2026年2月15日

B.2 变更单CC-002审批意见

【组长审批意见】

本次变更涉及范围和进度的重大调整。经组织全组成员评估：

1. 新增移动端开发预计需要增加3周工作量；

2. 新增审批驳回功能预计需要增加0.5周工作量；

3. 新增图表分析功能预计需要增加0.5周工作量；

4. 去除备案前置要求的变更影响较小。

合计新增工作量约4周。经过资源优化和任务并行，可将延期控制在2周以内。

决定：批准执行延期2周交付。

任务调整：

1. 许忻彤承担移动端开发任务（原PC端开发任务相应调整）；

2. 谢珈悦配合完成移动端需求分析；

3. 甘特图和里程碑节点相应调整；

4. 项目交付日期调整为2026年5月10日。

审批人：李佳伦（组长）

审批日期：2026年3月10日

B.3 项目计划审批意见

【变更后项目计划审批意见】

经过两次变更，本项目计划已更新至V2.0版本。主要变化：

1. 项目工期从16周调整为18周；

2. 项目交付日期从2026年4月25日调整为2026年5月10日；

3. 项目预算从63万元调整为66.9万元；

4. 新增移动端开发、审批驳回功能、图表分析功能；

5. 上报频率调整为差异化配置（123类半月报，456类整月报）。

变更管理规范，文档完备，风险应对措施合理。

决定：批准本项目计划V2.0作为项目执行基准。

审批人：李佳伦（组长）

审批日期：2026年3月10日