云南省企业就业失业数据采集系统

项目计划书

版本：V1.1 第一次变更版

【变更说明】变更单编号：CC-001 | 变更日期：2026年2月15日

| 项目名称 | 云南省企业就业失业数据采集系统 |
| --- | --- |
| 项目编号 | YN-JY-2023-001 |
| 项目工期 | 16周（2026年1月6日—2026年4月25日）【工期不变】 |
| 项目预算 | 63万元【不变】 |
| 版本 | V1.1 第一次变更版 |
| 编制人 | 李佳伦（组长角色） |

第1章 项目概述

同V1.0

第2章 项目组织结构

同V1.0

第3章 工作分解结构（WBS）【有变更】

3.1 变更内容（CC-001）

根据CC-001变更单，调整上报频率：

• 1、2、3类企业：每半月上报一次（每月15日、月末）

• 4、5、6类企业：每月上报一次（不变）

| WBS | 工作包 | 负责人 | 工期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 项目管理 | 李佳伦 | 16周 |
| 2.0 | 需求分析【含半月报需求】 | 谢珈悦 | 2.5周 |
| 3.0 | 系统设计 | 杨明 | 3周 |
| 4.0 | 系统开发【含上报配置模块】 | 张文静/许忻彤 | 8.5周 |
| 5.0 | 系统测试【含半月报测试】 | 王丽玥 | 2.5周 |
| 6.0 | 部署交付 | 李佳伦 | 1周 |

第4章 进度计划

4.1 项目时间线

（1）开始日期：2026年1月6日【不变】

（2）结束日期：2026年4月25日【不变】

（3）总工期：16周【不变，通过压缩缓冲时间消化新增工作量】

4.2 里程碑

• M1-M2：不变

• M3：调整至2026-03-21（原03-14）

• M6：保持2026-04-25交付

第5-9章

成本、质量、风险、变更、收尾计划同V1.0

第8章 变更管理计划【已处理变更】

| 变更编号 | 变更日期 | 变更内容 | 审批结果 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CC-001 | 2026-02-15 | 调整上报频率：123类半月报，456类月报 | 批准 | 已完成 |

组长审批意见：本次变更属于需求调整，工作量可控。通过压缩缓冲时间消化，无需延长工期。批准执行。

审批人：李佳伦（组长） 审批日期：2026年2月15日